## Sheet1
安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表 （2023年度）
转移支付（项目）名称 | 内蒙古自治区尾矿库风险隐患治理项目
中央主管部门 | 财政部、国家矿山安监局
地方主管部门 | 内蒙古自治区应急管理厅 |  |  | 资金使用单位 | 乌拉特中旗人民政府
资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) | 执行率（B/A×100%）
| 年度资金总额 | 3820 |  | 2774.34 | 72.63%
| 其中:中央财政资金 | 3056 |  | 2774.34 | 90.78%
| 地方财政资金 | 764 |  | 0 | 0%
其他资金
资金管理情况 |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题。
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任
| 政策目标实现情况 | 有效防范化解尾矿库风险
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 完成7座无主尾矿库闭库销号治理 |  |  | 完成项目立项、招标、现状评价、设计等前期工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和整改措施
| 产出指标 | 数量指标 | 尾矿库完成闭库销号 | 等于15 | 0 | 冬季无法施工，2024年4月中旬开始施工
|  |  | 完成治理任务旗县 | 等于4 | 0 | 冬季无法施工，2024年4月中旬开始施工
|  | 质量指标 | 坝体抗滑稳定性系数 | ≥1.35 | ≥1.35
|  |  | 防渗效果 | 达标排放 | 达标排放
|  |  | 隐患治理率 | 100% | 100%
|  |  | 单项工程合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤1.5 | 0.5
|  |  | 闭库竣工验收时间 | ≤1.5 | 0.5
|  | 成本指标 | 不得超出项目预算 | 5643 | 2774.34
|  |  | 预算利用率 | ≥90% | 91%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 尾矿库风险管控水平 | 大幅提升 | 大幅提升
|  | 生态效益指标 | 减少因尾矿库溃坝泄漏导致的生态环境污染 | 有效减少 | 有效减少
|  | 可持续影响指标 | 提升尾矿库安全风险防控能力 | 持续增强 | 持续增强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 尾矿库周边群众满意度 | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。