## Sheet1
安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表 （2023年度）
转移支付（项目）名称 | 内蒙古自治区2023年重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目
中央主管部门 | 财政部、国家矿山安监局
地方主管部门 | 内蒙古自治区应急管理厅 |  |  | 资金使用单位 | 内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司公司、巴盟乌中旗甲胜盘铅锌硫铁矿业开发有限责任公司、国城矿业股份有限公司、乌拉特后旗紫金矿业有限公司、万城商务东升庙有限责任公司、西部矿业股份有限公司、乌拉特前旗元大商贸有限责任公司、乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司、内蒙古海明矿业有限责任公司
资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) | 执行率（B/A×100%）
| 年度资金总额 | 1918.8 |  | 1090 | 56.81%
| 其中:中央财政资金 | 767.52 |  | 220 | 28.66%
地方财政资金
| 其他资金 | 1151.28 |  | 870 | 75.57%
资金管理情况 |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金
| 下达及时行 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题。
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任
| 政策目标实现情况 | 加大辖区重点非煤矿山重大灾害风险防控能力
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 完成辖区6座重点非煤矿山的视频智能监控子系统和3座边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网 |  |  | 已完成辖区1座重点非煤矿山的视频智能监控子系统和2座边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和整改措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点非煤矿山视频智能监控子系统 | ≥6 | 1 | 部分企业已完成安装正在调试
|  |  | 边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网 | ≥3 | 2 | 乌拉特前旗元大商贸有限责任公司已完成边坡和排土场GNSS监测仪安装，正在调试阶段
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ≥100% | 0% | 未验收，待完成全部建设任务后验收
|  |  | 联网在线率 | ≥100% | 0% | 自治区系统未建成
|  | 时效指标 | 进度完成率 | ≥100% | 80%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山安全风险防控水平 | 提高 | 提高
|  | 可持续影响指标 | 矿山安全监管监察效能提高 | 提高 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | ≥90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。